## Intervento
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Codice Univoco | Principale fattore critico di rischio | Tipologia Intervento prevalente | Ambito prevalente | Codice linea/e di distribuzione | N° clienti BT domestici beneficiari | N° clienti BT non domestici beneficiari | N° clienti MT beneficiari | Km Intervento MT | Km Intervento BT | Indice di Rischio (IRI) pre intervento | Tempo di Ritorno (TR) pre intervento | Indice di Rischio (IRI) post intervento | Tempo di Ritorno (TR) post intervento | Semestre previsto/effettivo inizio | Semestre previsto fine (semestre indicato nella prima presentazione dell'intervento nel Piano resilienza) | Semestre effettivo fine (semstre in cui l'intervento è stato completato) | Posticipo tra semestre effettivo di fine intervento e semestre pianificato di fine intervento | Stato di avanzamento | Costo Totale effettivo/previsto attualizzato [€] | Beneficio Totale (da 1 a 5) previsto attualizzato [€]
ARE_02_2018 | Caduta piante | Sost. cond. nudi con cavo interrato | 808B | CANALE - GOBBERA | 1956 | 320 | 6 | 24.344 | 0 | 457.0546 | 4.8353 | 42.8605 | 51.5626 | 1_2018 | 2_2023 | 2_2023 | 0 | Completato | 2293532.55 | 1684306.3647

## Intervento_note
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Codice Univoco | Anno di prima presentazione dell'intervento nel Piano Resilienza | Delibera ammissione eleggibilità | Tipologia eleggibilità da Delibera (premio/penalità o solo penalità) | Codice univoco ARERA | Intervento concluso nel 2023 (Sì/No) | Scostamento del NUD di oltre il 20% dal valore del primo inserimento (Sì/No/NA) | Intervento proposto in esclusione dal meccanismo incentivante secondo le disposizioni indicate al punto 2. della deliberazione 614/2023/R/eel (Sì/No) | Note
ARE_02_2018 | 2020 | 500/2020/R/eel | Penalità (79quater) | E055-P20-0002 | Sì | No | No | Nel foglio "intervento" sono evidenziati i numeri utenti reali e i km dell'intervento effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del beneficio sono stati mantenuti i valori indicati alla prima presentazione del piano poiché il nr utenti è aumentato del solo 3%

## Intervento-Costo
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Tasso di attualizzazione: | 4%
Codice Univoco | Semestre previsto/effettivo inizio (es: 1_2017 per 1° sem. 2017; 2_2019 per 2° sem. 2019) | Semestre previsto fine (es: 1_2018 per 1° sem. 2018; 2_2020 per 2° sem. 2020) (semestre indicato nella prima presentazione dell'intervento nel Piano resilienza) | Semestre effettivo fine (es: 1_2018 per 1° sem. 2018; 2_2020 per 2° sem. 2020) (semstre in cui l'intervento è stato completato) | Costo effettivo 2017 [€] | Costo effettivo 2018 [€] | Costo effettivo 2019 [€] | Costo effettivo 2020 [€] | Costo effettivo 2021 [€] | Costo effettivo 2022 [€] | Costo effettivo 2023 [€] | Costo previsto 2024 [€] | Costo previsto 2025 [€] | Costo previsto 2026 [€] | Costo effettivo/previsto 2017-2026 [€] | Costo 2017-2026 effettivo/previsto attualizzato [€] | Primo anno beneficio previsto
ARE_02_2018 | 1_2018 | 2_2023 | 2_2023 | 0 | 246815.129 | 345522.397 | 180045.37 | 610356.53 | 178260.12 | 452740.38 | 0 | 0 | 0 | 2013739.926 | 2293532.55 | 2024

## Intervento-Beneficio 1
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Periodo calcolo Benefici (anni): | [19 empty] | 25
Tasso di attualizzazione: | [19 empty] | 4%
Codice Univoco | Potenza interrotta emergenza caduta alberi utenti BT domestici ante-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza caduta alberi utenti BT domestici post-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza caduta alberi utenti BT non domestici ante-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza caduta alberi utenti BT non domestici post-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza caduta alberi utenti MT ante-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza caduta alberi utenti MT post-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza manicotti utenti BT domestici ante-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza manicotti utenti BT domestici post-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza manicotti utenti BT non domestici ante-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza manicotti utenti BT non domestici post-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza manicotti utenti MT ante-intervento [kW] | Potenza interrotta emergenza manicotti utenti MT post-intervento [kW] | Energia media oraria utenti (per unità di potenza contrattuale) utenti BT domestici [kWh/(h·kW)] | Energia media oraria utenti (per unità di potenza contrattuale) utenti BT non domestici [kWh/(h·kW)] | Energia media oraria utenti (per unità di potenza contrattuale) utenti MT [kWh/(h·kW)] | Durata convenzionale guasti - condizioni di emergenza [h] | Valore energia non fornita utenti domestici - condizioni emergenza [€/kWh] | Valore energia non fornita utenti non domestici - condizioni emergenza [€/kWh] | Beneficio utenti BT domestici [€] | Beneficio utenti BT non domestici [€] | Beneficio utenti MT [€] | Parametro N (per il calcolo del beneficio annuo) | Primo anno Beneficio 1 previsto | Beneficio 1 previsto annuo [€] | Beneficio 1 previsto attualizzato [€] | Beneficio 1 previsto 2020 [€] | Beneficio 1 previsto 2021 [€] | Beneficio 1 previsto 2022 [€] | Beneficio 1 previsto 2023 [€] | Beneficio 1 previsto 2024 [€] | Beneficio 1 previsto 2025 [€] | Beneficio 1 previsto 2026 [€] | Beneficio 1 previsto 2027 [€] | Beneficio 1 previsto 2028 [€] | Beneficio 1 previsto 2029 [€] | Beneficio 1 previsto 2030 [€] | Beneficio 1 previsto 2031 [€] | Beneficio 1 previsto 2032 [€] | Beneficio 1 previsto 2033 [€] | Beneficio 1 previsto 2034 [€] | Beneficio 1 previsto 2035 [€] | Beneficio 1 previsto 2036 [€] | Beneficio 1 previsto 2037 [€] | Beneficio 1 previsto 2038 [€] | Beneficio 1 previsto 2039 [€] | Beneficio 1 previsto 2040 [€] | Beneficio 1 previsto 2041 [€] | Beneficio 1 previsto 2042 [€] | Beneficio 1 previsto 2043 [€] | Beneficio 1 previsto 2044 [€] | Beneficio 1 previsto 2045 [€] | Beneficio 1 previsto 2046 [€] | Beneficio 1 previsto 2047 [€] | Beneficio 1 previsto 2048 [€] | Beneficio 1 previsto 2049 [€] | Beneficio 1 previsto 2050 [€] | Beneficio 1 previsto 2051 [€] | Conta anni Beneficio 1 previsto
ARE_02_2018 | 1103.1032 | 73.2976 | 434.6819 | 29.8629 | 247.2984 | 33.8254 | 110.3836 | 41.4433 | 38.2169 | 15.0345 | 4.9427 | 3.9395 | 0.038042 | 0.11925 | 0.1294 | 16 | 12 | 54 | 8025.3633 | 44098.1791 | 23978.8433 |  | 2024 | 76102.3857 | 1236432.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 76102.3857 | 0 | 0 | 0 | 25

## Intervento-Beneficio 2
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Periodo calcolo Benefici (anni): | 25
Tasso di attualizzazione: | 4%
Codice Univoco | Parametro 1 (per il calcolo del beneficio annuo) | Parametro 2 (per il calcolo del beneficio annuo) | Parametro N (per il calcolo del beneficio annuo) | Primo anno Beneficio 2 previsto | Beneficio 2 previsto annuo [€] | Beneficio 2 previsto attualizzato [€] | Beneficio 2 previsto 2020 [€] | Beneficio 2 previsto 2021 [€] | Beneficio 2 previsto 2022 [€] | Beneficio 2 previsto 2023 [€] | Beneficio 2 previsto 2024 [€] | Beneficio 2 previsto 2025 [€] | Beneficio 2 previsto 2026 [€] | Beneficio 2 previsto 2027 [€] | Beneficio 2 previsto 2028 [€] | Beneficio 2 previsto 2029 [€] | Beneficio 2 previsto 2030 [€] | Beneficio 2 previsto 2031 [€] | Beneficio 2 previsto 2032 [€] | Beneficio 2 previsto 2033 [€] | Beneficio 2 previsto 2034 [€] | Beneficio 2 previsto 2035 [€] | Beneficio 2 previsto 2036 [€] | Beneficio 2 previsto 2037 [€] | Beneficio 2 previsto 2038 [€] | Beneficio 2 previsto 2039 [€] | Beneficio 2 previsto 2040 [€] | Beneficio 2 previsto 2041 [€] | Beneficio 2 previsto 2042 [€] | Beneficio 2 previsto 2043 [€] | Beneficio 2 previsto 2044 [€] | Beneficio 2 previsto 2045 [€] | Beneficio 2 previsto 2046 [€] | Beneficio 2 previsto 2047 [€] | Beneficio 2 previsto 2048 [€] | Beneficio 2 previsto 2049 [€] | Beneficio 2 previsto 2050 [€] | Beneficio 2 previsto 2051 [€] | Conta anni Beneficio 2 previsto
ARE_02_2018 |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Intervento-Beneficio 3
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Periodo calcolo Benefici (anni): | [12 empty] | 25
Tasso di attualizzazione: | [12 empty] | 4%
Codice Univoco | Potenza interrotta condizioni ordinarie caduta alberi clienti BT domestici ante-intervento [kW] | Potenza interrotta condizioni ordinarie caduta alberi clienti BT domestici post-intervento [kW] | Potenza interrotta condizioni ordinarie caduta alberi clienti BT non domestici ante-intervento [kW] | Potenza interrotta condizioni ordinarie caduta alberi clienti BT non domestici post-intervento [kW] | Potenza interrotta condizioni ordinarie caduta alberi clienti MT ante-intervento [kW] | Potenza interrotta condizioni ordinarie caduta alberi clienti MT post-intervento [kW] | Energia media oraria utenti (per unità di potenza contrattuale) utenti BT domestici [kWh/(h·kW)] | Energia media oraria utenti (per unità di potenza contrattuale) utenti BT non domestici [kWh/(h·kW)] | Energia media oraria utenti (per unità di potenza contrattuale) utenti MT [kWh/(h·kW)] | Durata convenzionale guasti - condizioni ordinarie [h] | Valore energia non fornita utenti domestici - condizioni ordinarie [€/kWh] | Valore energia non fornita utenti non domestici - condizioni ordinarie [€/kWh] | Beneficio utenti BT domestici [€] | Beneficio utenti BT non domestici [€] | Beneficio utenti MT [€] | Primo anno Beneficio 3 previsto | Beneficio 3 previsto annuo [€] | Beneficio 3 previsto attualizzato [€] | Beneficio 3 previsto 2020 [€] | Beneficio 3 previsto 2021 [€] | Beneficio 3 previsto 2022 [€] | Beneficio 3 previsto 2023 [€] | Beneficio 3 previsto 2024 [€] | Beneficio 3 previsto 2025 [€] | Beneficio 3 previsto 2026 [€] | Beneficio 3 previsto 2027 [€] | Beneficio 3 previsto 2028 [€] | Beneficio 3 previsto 2029 [€] | Beneficio 3 previsto 2030 [€] | Beneficio 3 previsto 2031 [€] | Beneficio 3 previsto 2032 [€] | Beneficio 3 previsto 2033 [€] | Beneficio 3 previsto 2034 [€] | Beneficio 3 previsto 2035 [€] | Beneficio 3 previsto 2036 [€] | Beneficio 3 previsto 2037 [€] | Beneficio 3 previsto 2038 [€] | Beneficio 3 previsto 2039 [€] | Beneficio 3 previsto 2040 [€] | Beneficio 3 previsto 2041 [€] | Beneficio 3 previsto 2042 [€] | Beneficio 3 previsto 2043 [€] | Beneficio 3 previsto 2044 [€] | Beneficio 3 previsto 2045 [€] | Beneficio 3 previsto 2046 [€] | Beneficio 3 previsto 2047 [€] | Beneficio 3 previsto 2048 [€] | Beneficio 3 previsto 2049 [€] | Beneficio 3 previsto 2050 [€] | Beneficio 3 previsto 2051 [€] | Conta anni Beneficio 3 previsto
ARE_02_2018 | 967.2223 | 56.9251 | 388.9503 | 23.8236 | 217.4084 | 26.2698 | 0.038042 | 0.11925 | 0.1294 | 3.5 | 10.1486 | 20.2971 | 1230.0489 | 3093.2012 | 1757.0606 | 2024 | 6080.3107 | 98786.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 6080.3107 | 0 | 0 | 0 | 25

## Intervento-Beneficio 4
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Periodo calcolo Benefici (anni): | 25
Tasso di attualizzazione: | 4%
Codice Univoco | Parametro 1 (per il calcolo del beneficio annuo) | Parametro 2 (per il calcolo del beneficio annuo) | Parametro N (per il calcolo del beneficio annuo) | Primo anno Beneficio 4 previsto | Beneficio 4 previsto annuo [€] | Beneficio 4 previsto attualizzato [€] | Beneficio 4 previsto 2020 [€] | Beneficio 4 previsto 2021 [€] | Beneficio 4 previsto 2022 [€] | Beneficio 4 previsto 2023 [€] | Beneficio 4 previsto 2024 [€] | Beneficio 4 previsto 2025 [€] | Beneficio 4 previsto 2026 [€] | Beneficio 4 previsto 2027 [€] | Beneficio 4 previsto 2028 [€] | Beneficio 4 previsto 2029 [€] | Beneficio 4 previsto 2030 [€] | Beneficio 4 previsto 2031 [€] | Beneficio 4 previsto 2032 [€] | Beneficio 4 previsto 2033 [€] | Beneficio 4 previsto 2034 [€] | Beneficio 4 previsto 2035 [€] | Beneficio 4 previsto 2036 [€] | Beneficio 4 previsto 2037 [€] | Beneficio 4 previsto 2038 [€] | Beneficio 4 previsto 2039 [€] | Beneficio 4 previsto 2040 [€] | Beneficio 4 previsto 2041 [€] | Beneficio 4 previsto 2042 [€] | Beneficio 4 previsto 2043 [€] | Beneficio 4 previsto 2044 [€] | Beneficio 4 previsto 2045 [€] | Beneficio 4 previsto 2046 [€] | Beneficio 4 previsto 2047 [€] | Beneficio 4 previsto 2048 [€] | Beneficio 4 previsto 2049 [€] | Beneficio 4 previsto 2050 [€] | Beneficio 4 previsto 2051 [€] | Conta anni Beneficio 4 previsto
ARE_02_2018 |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Intervento-Beneficio 5
Piano Resilienza: consuntivazione degli interventi
Periodo calcolo Benefici (anni): | 25
Tasso di attualizzazione: | 4%
Codice Univoco | Minor costo di manutenzione per taglio alberi [€/km] | Lunghezza linea sanata [km] | Parametro N (per il calcolo del beneficio annuo) | Primo anno Beneficio 5 previsto | Beneficio 5 previsto annuo [€] | Beneficio 5 previsto attualizzato [€] | Beneficio 5 previsto 2020 [€] | Beneficio 5 previsto 2021 [€] | Beneficio 5 previsto 2022 [€] | Beneficio 5 previsto 2023 [€] | Beneficio 5 previsto 2024 [€] | Beneficio 5 previsto 2025 [€] | Beneficio 5 previsto 2026 [€] | Beneficio 5 previsto 2027 [€] | Beneficio 5 previsto 2028 [€] | Beneficio 5 previsto 2029 [€] | Beneficio 5 previsto 2030 [€] | Beneficio 5 previsto 2031 [€] | Beneficio 5 previsto 2032 [€] | Beneficio 5 previsto 2033 [€] | Beneficio 5 previsto 2034 [€] | Beneficio 5 previsto 2035 [€] | Beneficio 5 previsto 2036 [€] | Beneficio 5 previsto 2037 [€] | Beneficio 5 previsto 2038 [€] | Beneficio 5 previsto 2039 [€] | Beneficio 5 previsto 2040 [€] | Beneficio 5 previsto 2041 [€] | Beneficio 5 previsto 2042 [€] | Beneficio 5 previsto 2043 [€] | Beneficio 5 previsto 2044 [€] | Beneficio 5 previsto 2045 [€] | Beneficio 5 previsto 2046 [€] | Beneficio 5 previsto 2047 [€] | Beneficio 5 previsto 2048 [€] | Beneficio 5 previsto 2049 [€] | Beneficio 5 previsto 2050 [€] | Beneficio 5 previsto 2051 [€] | Conta anni Beneficio 5 previsto
ARE_02_2018 | 1100 | 19.533 |  | 2024 | 21486.3 | 349087.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 21486.3 | 0 | 0 | 0 | 25

## T-note
Campi foglio "Intervento-note" | Note
Codice Univoco | comma 78.4, lettera a)
Anno di prima presentazione dell'intervento nel Piano Resilienza | ad es: 2019 o 2020 o 2021 o 2022
Delibera ammissione eleggibilità | 534/2019/R/eel oppure 500/2020/R/eel oppure 536/2021/R/eel oppure 69/2023/R/eel oppure NNN/AAAA/R/eel
Tipologia eleggibilità da Delibera (premio/penalità o solo penalità) | Tipologia di eleggibilità come definita dalle delibere 534/2019/R/eel, 500/2020/R/eel, 536/2021/R/eel e 69/2023/R/eel
Codice univoco ARERA | ad es: EXXX-P19-0001 oppure EXXX-P20-0001 oppure EXXX-P21-0001 oppure EXXX-P22-0001 oppure NNN (vedi delibere 534/2019/R/eel, 500/2020/R/eel, 536/2021/R/eel e oppure 69/2023/R/eel)
Intervento concluso nel 2023 (Sì/No) | inserire Sì se concluso nel 2023 altrimenti No
Scostamento del NUD di oltre il 20% dal valore del primo inserimento (Sì/No/NA) | Per gli interventi conclusi nel 2023: inserire Sì se lo scostamento del NUD è di oltre il 20% dal valore del primo inserimento nel Piano Resilienza e No nel cao di scostamento entro il 20%; inserire NA per gli interventi non conclusi nel 2023
Intervento proposto in esclusione dal meccanismo incentivante secondo le disposizioni indicate al punto 2. della deliberazione 614/2023/R/eel (Sì/No) | Inserire Sì se l'intervento è stato proposto in esclusione dal meccasnismo incentivante

## T-rif. normativo
Campi foglio "Intervento" | Riferimento normativo TIQE
Codice Univoco | comma 78.4, lettera a)
Principale fattore critico di rischio | comma 78.4, lettera b)
Tipologia Intervento prevalente | comma 78.4, lettere c) e e)
Ambito prevalente | comma 19.1
Codice linea/e di distribuzione | comma 79bis.3
N° clienti BT domestici beneficiari | comma 78.4, lettera g)
N° clienti BT non domestici beneficiari | comma 78.4, lettera g)
N° clienti MT beneficiari | comma 78.4, lettera g)
Km Intervento MT | comma 78.4, lettera f)
Km Intervento BT | comma 78.4, lettera f)
Indice di Rischio (IRI) pre intervento | comma 1.1, lettera vv), scheda 8 e comma 78.4, lettera h)
Tempo di Ritorno (TR) pre intervento | comma 1.1, lettera tt), scheda 8 e comma 78.4, lettera h)
Indice di Rischio (IRI) post intervento | comma 1.1, lettera vv), scheda 8 e comma 78.4, lettera h)
Tempo di Ritorno (TR) post intervento | comma 1.1, lettera tt), scheda 8 e comma 78.4, lettera h)
Semestre previsto/effettivo inizio | comma 78.4, lettera j) e comma 79bis4 (vedi campo "Semestre previsto/effettivo inizio" nella tabella "Intervento-Costo")
Semestre previsto fine | comma 78.4, lettera j) e comma 79bis4 (vedi campo "Semestre previsto/effettivo inizio" nella tabella "Intervento-Costo")
Semestre effettivo fine | comma 78.4, lettera j) e comma 79bis4 (vedi campo "Semestre previsto/effettivo inizio" nella tabella "Intervento-Costo")
Stato di avanzamento | comma 78.6, lettera b)
Costo Totale effettivo/previsto attualizzato [€] | comma 78.6, lettera a), 79ter.1 e Schede 7 e 8 (vedi campo "Costo 2017-2026 effettivo/previsto attualizzato [€]" nella tabella "Intervento-Costo")
Beneficio Totale previsto attualizzato [€] | comma 78.6, lettera a), 79ter.1, 79ter.5 e Schede 7 e 8 (vedi campo "Beneficio 1 previsto Attualizzato [€]" nella tabella "Intervento-Beneficio 1")
Campi foglio "Intervento-Costo" | Riferimento normativo TIQE
Codice Univoco | comma 78.4, lettera a)
Semestre previsto/effettivo inizio | comma 78.4, lettera j) e comma 79bis4
Semestre previsto fine | comma 78.4, lettera j) e comma 79bis4
Semestre effettivo fine | comma 78.4, lettera j) e comma 79bis4
Costo 2017…2026 [€] | comma 78.4, lettera i), riferito al singolo anno
Costo 2017-2026 [€] | comma 78.4, lettera i), riferito al periodo 2017-2026
Costo 2017-2026 effettivo/previsto attualizzato [€] | comma 78.6, lettera a), 79ter.1 e Schede 7 e 8
Primo anno beneficio | corrisponde al primo anno successivo all'anno di conclusione effettivo/previsto dell'intervento
Campi foglio "Intervento-Beneficio 1" | Riferimento normativo TIQE
Codice Univoco | comma 78.4, lettera a)
Parametro 1 (per il calcolo del beneficio annuo) | comma 78.6, lettera a) e Schede 7 e 8
Parametro 2 (per il calcolo del beneficio annuo) | comma 78.6, lettera a) e Schede 7 e 8
Parametro X (per il calcolo del beneficio annuo) | comma 78.6, lettera a) e Schede 7 e 8
Primo anno beneficio 1 previsto | corrisponde al primo anno successivo all'anno di conclusione previsto dell'intervento
Beneficio 1 previsto annuo [€] | valore calcolato
Beneficio 1 previsto Attualizzato [€] | comma 78.6, lettera a), 79ter.1, 79ter.5 e Schede 7 e 8 (contribuisce al "Beneficio Totale previsto attualizzato [€]")
Beneficio 1 previsto 2020…2051 [€] | è il valore del beneficio previsto annuo ripartito nel periodo 2020…2051

## T-eleggibilità
Eleggibilità
Premio e/o penalità (79ter o 79quater)
Penalità (79quater)
Non eleggibile
Da definire

## T-semestre
IDSemestre | Semestre | periodo | ID
1_2017 | 1° sem 2017 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2017 | 1
2_2017 | 2° sem 2017 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2017 | 2
1_2018 | 1° sem 2018 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 | 3
2_2018 | 2° sem 2018 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 | 4
1_2019 | 1° sem 2019 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 | 5
2_2019 | 2° sem 2019 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2019 | 6
1_2020 | 1° sem 2020 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 | 7
2_2020 | 2° sem 2020 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 | 8
1_2021 | 1° sem 2021 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 | 9
2_2021 | 2° sem 2021 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 | 10
1_2022 | 1° sem 2022 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2022 | 11
2_2022 | 2° sem 2022 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2022 | 12
1_2023 | 1° sem 2023 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2023 | 13
2_2023 | 2° sem 2023 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 | 14
1_2024 | 1° sem 2024 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2024 | 15
2_2024 | 2° sem 2024 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2024 | 16
1_2025 | 1° sem 2025 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2025 | 17
2_2025 | 2° sem 2025 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2025 | 18
1_2026 | 1° sem 2026 | dal 1 gennaio al 30 giugno 2026 | 19
2_2026 | 2° sem 2026 | dal 1 luglio al 31 dicembre 2026 | 20

## T-stato di avanzamento
Stato di avanzamento
In progetto
In realizzazione
In autorizzazione
Completato